Председателю

Координационного совета

по вопросам развития инновационной инфраструктуры в сфере образования Воронежской области

О. Н. Мосолову

Уважаемый Олег Николаевич!

Администрация  МКОУ Бутурлиновская СОШ №1 Бутурлиновского муниципального района Воронежской области  направляет для рассмотрения заявку на соискание статуса региональной инновационной площадки по теме «Введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования».

Приложение: на  19 л..

Директор МКОУ Бутурлиновская СОШ №1 ____________/А.А. Зубков/

(М.П.)                                                                  (подпись)            (расшифровка)

Заявка на присвоение статуса региональной инновационной площадки

1. МКОУ Бутурлиновская СОШ № 1  Бутурлиновского муниципального района Воронежской области___________________________________________________________________________

Наименование образовательного учреждения

2. 397500, Россия, Воронежская область, город Бутурлиновка улица Ленина дом 12___________

телефон  директора школы 8(47361) 2-12-52, заместителя директора по УВР 8 (47361) 2-42-67. Адрес электронной почты школы: but-school_1@mail.ru_____________________

Адрес юридического лица, контактный телефон, адрес электронной почты

3. Цели проекта:

модернизация существующей в школе образовательной системы для введения ФГОС на ступени основного общего образования.

4. Задачи проекта:

- изучить методический, кадровый, материально – технический потенциал ОУ.

- Проанализировать ресурсы учебной и методической литературы, программного оснащения для организации образовательного процесса, в том числе внеурочной деятельности.

- Выявить уровень готовности ОУ к введению ФГОС.

- Создать условия и обеспечить сопровождение введения ФГОС ООО в школе.

- Разработать организационный механизм введения ФГОС

- Сформировать базу нормативно-правовых документов, регламентирующих введения ФГОС ООО.

- Создать информационно-методическое пространство, способствующее совершенствованию профессионального мастерства педагогов основной школы в условиях перехода на ФГОС ООО.

- Разработать ООП ООО.

- Разработать мероприятия по повышению компетентности педагогического состава.

- Скорректировать выявленные несоответствия.

- Обеспечить материально-техническое и финансово-экономическое сопровождение

- Реализовать проект введения ФГОС ООО.

5. Актуальность  для развития системы регионального образования:

- Создание нормативно-правового, организационно-методического, материально-технического и информационного сопровождения внедрения ФГОС ООО в образовательные учреждения;

- Создание информационно-методического пространства, способствующего совершенствованию профессионального мастерства педагогов основной школы в условиях перехода на ФГОС;

- Содействие изучению, обобщению и интеграции положительного опыта реализации образовательными учреждениями муниципальной системы ФГОС на ступени основной школы;

- Апробация механизмов введения ФГОС ООО;

- Обобщение и систематизация опыта работы по вопросам введения и реализации ФГОС ООО  на основе применения сетевых, информационных и  коммуникационных технологий;

- Создание банка методических материалов для реализации ФГОС ООО;

- Организационно-методическое сопровождение всех участников процесса введения и реализации ФГОС.

6. Обоснование возможности реализации проекта в соответствии с законодательством Российской  Федерации и Воронежской области:

  - Создание новой образовательной среды(в том числе, сетевой ) школа имеет статус базовой,  является ресурсным центром  для  школ- спутников образовательного округа № 1;( приказ Главного управления образования Воронежской области № 817 от 31.12.2004года; методического  и ресурсного школьного образовательного округа (постановление № 91 от 30.03.2004 года администрации Бутурлиновского района и приказ  отдела  по образованию № 108 от 01.10.2004 года).

  - Школа способна организовать преемственность в содержании, формах и методах обучения, воспитания и развития, в педагогических требованиях к условиям образования учащихся при переходе на  следующую ступень обучения;

3. Школа заинтересована в создании условий введения ФГОС ООО, она имеет сильный  динамично развивающийся кадровый потенциал , способный овладеть технологиями, обеспечивающими индивидуализацию образования, достижение планируемых результатов и мотивируемый на непрерывное профессиональное совершенствование;

4.ОУ имеет возможность организовать и осуществлять образовательный процесс, обеспечивающий формирование у выпускников компетентностей, соответствующих требованиям ФГОС ;

5.Школа способна внедрять новые, адекватные требования ФГОС ООО технологий управления ОУ, создавать эффективные системы оценки качества образования, в том числе индивидуальных достижений обучающихся;

6. Школа имеет неплохие материально-технические и информационные условия к введению ФГОС ООО:

в здании проведен необходимый текущий  ремонт

ОУ имеет необходимый набор помещений, предусмотренный ФГОС

ОУ располагает частичным комплектом средств обучения по учебным предметам

В ОУ выполняются требования СанПиН;

Образовательное учреждение ведет постепенно приобретение необходимых учебников в соответствии с федеральными перечнями;

Обеспечен свободный доступ в Интернет для педагогов и Обучающихся;

Наличие электронного дневника учащегося;

Используется Интернет-сайт для публикации и размещения образовательных продуктов.

7. Предложения по возможному распространению и внедрению результатов проекта в

массовую образовательную практику:

- Организация и проведение мастер – классов по формированию УУД, используя УМК различных образовательных систем для педагогов школ района, области.

  - Размещение информации об инновационном проекте ОУ на сайте школы, департамента образования.

  - Проведение семинаров для директоров  школ области «Управление введением ФГОС ООО в ОУ »

  - Подготовка дисков с  методическими материалами из опыта ОУ по введению ФГОС ООО.

  - Публикация материалов в массовой печати.

8. Обоснование устойчивости результатов проекта после окончания его реализации:

- изменения в образовательной системе (повышение качества и эффективности образовательного процесса, его оптимизация);

- изменение качеств личности, отношений  между участниками проектной деятельности (развитие творческого потенциала педагогов;  приобретение умений и навыков работы в проекте; формирование коммуникативной культуры и т.д.);

- создание проектного продукта   (концепции, программы, планы; материалы внутришкольных семинаров в рамках проектной деятельности; диагностические и измерительные материалы;	методические  разработки, пособия и т. д.).

  - Созданы условия для организации учебной и внеурочной  деятельности учащихся основной школы в процессе внедрения и реализации ФГОС.

  - В соответствии с планируемыми результатами освоения программ  основного общего образования сформированы электронные и информационно-методические ресурсы для обеспечения деятельности учителей.

  - Обеспечены условия включения родителей учащихся в процесс обучения и воспитания в соответствии с новыми образовательными стандартами.

# Приложение

# Программа реализации проекта по теме

# «Введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»

# Актуальность проекта обусловлена современными тенденциями в обществе, связанными с инновационным развитием и модернизацией российской школы в соответствии с основными направлениями приоритетного национального проекта «Образование», национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», Планом действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы,  Федеральной целевой программой  развития образования на 2011 – 2015 годы, проектом модернизации региональной системы общего образования, а также Планом действий по модернизации общего образования Воронежской области на 2011 – 2015 года по направлению «Переход на новые образовательные стандарты».

Актуальность проекта для МКОУ.

Миссия Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Бутурлиновской СОШ № 1 г – обеспечение доступности качественного среднего общего образования детям с различными способностями и образовательными потребностями при сохранении их здоровья:

- с высоким интеллектуальным потенциалом и положительной учебной мотивацией;

- с ограниченными возможностями здоровья;

- нуждающиеся в социальной реабилитации.

Ведущей идеей образовательной системы школы является гуманизация образования, которая предполагает:

- овладение учащимися системой научных знаний о человеке как необходимом условии для самопознания и развития, усвоение учащимися нравственных норм гуманистического характера и формирование на их основе гуманистических ценностей и потребностей;

- сохранение и укрепление психического и физического здоровья участников образовательного процесса;

- приобщение учащихся к культурным ценностям через развитие коммуникативных и информационных компетенций.

Для ученика – это

• возможность стать успешным человеком – умеющим добиваться поставленной цели, удовлетворенным собственными достижениями, способным адаптироваться и легко ориентироваться в условиях современного мира;

• условия для целенаправленного развития интеллектуальных способностей и социальных навыков, условия для коррекции проблем в развитии;

• условия для формирования свободы, ответственности, уверенности в себе и установки на здоровый образ жизни.

Для учителя – это

•	 реализация профессионального выбора в педагогической деятельности;

• возможности для творческой самореализации и карьерного роста;

• социально-психологическая защищенность.

Для родителей (законных представителей) учащихся:

• «открытость» воспитательно-образовательного процесса;

• взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса на принципах толерантности, взаимного уважения, доверия и сотрудничества.

Результаты международных исследований PISA указали на серьёзный недостаток российской школы, которая «выдаёт» ученика информированного, но не способного применять свои знания в реальной жизненной ситуации. Международные исследования позволили сделать один очень важный вывод:

прогресса не будет, если не произойдёт:

переориентации школы на новые образовательные результаты (новое качество образования);

принципиального изменения содержания образования, форм работы учителя и ученика (процесса учения и обучения);

изменения характера взаимоотношений между субъектами образовательного процесса.

Кроме того, появление новых вызовов времени вынуждает отвечать на них модернизацией школьного образования. Эти вызовы порождают принципиально иные требования к образованию и его результатам. Появилась необходимость в образовательной реформе. Одним из ключевых моментов образовательной реформы является введение ФГОС ООО. Поэтому необходимо подготовить субъекты образовательного процесса к принятию стратегических целей современного образования и освоения новых форм организации образовательного процесса.

Эффекты проекта

Реализация данного проекта позволит:

обучающимся быть обеспеченными теми условиями, которые необходимы для внедрения ФГОС ООО;

учителям изучить новый стандарт и литературу по его реализации, сформировать умение и компетенции, необходимые для реализации нового стандарта; разработать необходимые, согласно Стандарту программы, планы по его реализации;

школе создать нормативно-правовые, финансово-экономические, организационные, кадровые, информационные, материально-технические условия для введения ФГОС НОО на уровне, соответствующем стандарту;

# родителям (законным представителям) учащихся и общественности получить представление о сущности стандартов; участвовать в подготовке и внедрении нового стандарта в образовательном учреждении; получать информацию о ходе реализации проекта.

Актуальность инновационного проекта для муниципальной системы образования.

Федеральный государственный образовательный стандарт – принципиально новый для отечественной школы документ, который нормирует все важнейшие стороны работы школы, определяет уклад школьной жизни. Во ФГОС последовательно реализуется системно- деятельностный подход. В структуре ФГОС задаются требования к условиям осуществления образования, дифференцированных по видам ресурсов (кадровых, финансовых, материально-технических, информационных, учебно-методических).

Достижение обеспечения внедрения федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования в муниципальной системе образования возможно решением следующих задач:

1) Создание нормативно-правового, организационно-методического, материально-технического и информационного сопровождения внедрения ФГОС ООО в образовательные учреждения;

2) Создание информационно-методического пространства, способствующего совершенствованию профессионального мастерства педагогов начальной школы в условиях перехода на ФГОС;

# 3) Содействие изучению, обобщению и интеграции положительного опыта реализации образовательными учреждениями муниципальной системы ФГОС на второй ступени обучения.

Опыт апробации ФГОС начального общего образования показал, что без целенаправленного, системного, комплексного научно-методического сопровождения процесса введения ФГОС невозможно обеспечить выход системы образования на новый качественный уровень ее развития и функционирования, избежать рисков формализации сложного и многопланового процесса введения ФГОС общего образования и сделать новый стандарт эффективным инструментом модернизации всей системы образования.

Цель реализации проекта  - модернизация существующей в школе образовательной системы для введения ФГОС на ступени основного общего образования.

Задачи реализации проекта:

- изучить методический, кадровый, материально – технический потенциал ОУ.

- Проанализировать ресурсы учебной и методической литературы, программного оснащения для организации образовательного процесса, в том числе внеурочной деятельности.

- Выявить уровень готовности ОУ к введению ФГОС.

- Создать условия и обеспечить сопровождение введения ФГОС ООО в школе.

- Разработать организационный механизм введения ФГОС

- Сформировать базу нормативно-правовых документов, регламентирующих введения ФГОС ООО.

- Создать информационно-методическое пространство, способствующее совершенствованию профессионального мастерства педагогов основной школы в условиях перехода на ФГОС ООО.

- Разработать ООП ООО.

- Разработать мероприятия по повышению компетентности педагогического состава.

- Скорректировать выявленные несоответствия.

- Обеспечить материально-техническое и финансово-экономическое сопровождение

- Реализовать проект введения ФГОС ООО.

Содержание деятельности  по  проекту:

- разработка, апробация и внедрение образовательных программ, моделей образовательного процесса и их ресурсного и организационного обеспечения в соответствие с требованиями ФГОС ООО в образовательные учреждения Воронежской  области;

- разработка, апробация и внедрение механизма информационной и научно-методической поддержки образовательных учреждений в условиях введения ФГОС ООО.

Ожидаемые результаты и продукты реализации проекта:

Создание системы организационно-управленческого и научно-методического обеспечения введения ФГОС ООО в школе; Разработка и апробация:

- пакета нормативных документов, регулирующих деятельность образовательного учреждения в период введения ФГОС НОО;

- основной образовательной программа основного общего образования с использованием электронной модели содержания образования и модели формирования ООП;

- модели внеурочной деятельности.

Возможность продолжения деятельности школы после окончания проекта в статусе опорной площадки , которая будет участвовать  в:

- апробации и совершенствовании полученных результатов с привлечением новых социальных партнёров: учреждений дополнительного образования, организаций культуры и спорта;

- разработке и апробации дополнительных образовательных услуг существующих направлений внеурочной деятельности за счёт новых регуляторов экономических  механизмов в образовательной системе  школы.

Теоретическая и практическая ценность ожидаемых результатов

Теоретическая значимость ожидаемых результатов реализации проекта состоит в:

- разработке методов диагностики результативности образовательного процесса в соответствие с требованиями ФГОС ООО;

- выработке научно-методических принципов, требований и рекомендаций к реализации моделей образовательного процесса в соответствие с требованиями ФГОС ООО.

Практическая значимость реализации проекта  заключается в:

- создании вариативных моделей образовательного процесса для основной школы, учитывающих региональные особенности;

- разработке методических рекомендаций для руководящих и педагогических работников образовательных учреждений;

- разработке пакета нормативно-правовых документов по введению ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях.

Предполагаемое использование результатов

Потенциальными потребителями результатов исследования являются следующие категории работников образования:

- сотрудники органов управления образованием и муниципальных методических служб,

- администрация школ,

- учителя, социальные педагоги, психологи, классные руководители,

- органы общественно-государственного управления в ОУ,

- преподаватели, занятые в сфере профессиональной переподготовки  и повышения квалификации педагогических работников.

Теоретические и практические продукты исследования могут быть востребованы всеми указанными категориями работников в процессе организации, реализации и усовершенствования образовательного процесса в связи с введением ФГОС ООО, в переподготовке и повышении квалификации педагогических кадров, а также в целях накопления, аналитической обработки и передачи инновационного педагогического опыта.

Этапы деятельности по реализации проекта

| Содержание деятельности | Ответственные | Научные результаты |
| --- | --- | --- |
| Подготовительный этап (февраль - август 2012 года) |
| Планирование и разработка исследовательской и экспериментальной деятельности в ОУ Определение исходных нормативно-правовых, материально-технических, финансово-экономических, научно-методических, информационных, кадровых условий организации образовательного процесса в ОУ Подготовка нормативно-правовых, материально-технических, финансово-экономических, научно-методических, информационных, кадровых условий для организации образовательного процесса в соответствие с требованиями ФГОС Разработка основной образовательной программы ОУ Разработка локальных нормативно-правовых актов ОУ Подготовка учителей к работе в соответствие с требованиями ФГОС ООО, в том числе организация обучения школьных команд | ОУ – участники эксперимента | Данные предпроектного исследования, отражающие исходные условия организации образовательного процесса в ОУ Материалы для организации диагностики и мониторинга процесса введения ФГОС ООО Пакет нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов для организации образовательного процесса в ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО Основная образовательная программа ОУ |
| Основной этап (сентябрь 2012 г. - август 2016 г.) |
| анализ деятельности школьных управленческих структур по организации работы образовательного учреждения в условиях введения ФГОС ООО, школьных команд на уровне образовательного учреждения по организации образовательного процесса, соответствующего требованиям ФГОС ООО, а также информационной и научно-методической поддержки образовательных учреждений в условиях введения ФГОС ООО анализ эффективности и результативности образовательной деятельности, методов обучения и форм организации образовательного процесса выявление условий эффективности образовательного процесса и определение пути их оптимизации в соответствие с требованиями ФГОС ООО | ОУ – участники эксперимента | апробированная методика диагностики и организации внутришкольной экспертизы образовательного процесса методические разработки и материалы для обучающих семинаров школ- спутников. |
| Заключительный этап (сентябрь 2016 г. - май 2017 г.) |
| Обобщение результатов исследовательской и экспериментальной работы, систематизация полученного опыта Построение алгоритма внедрения ФГОС ООО в практику с соответствующими рекомендациями для руководителей школ Ознакомление школ- спутников , относящихся к образовательному округу № 1 с полученным опытом Выработка методических рекомендаций для учителей и руководящих работников школ | ОУ – участники эксперимента | примерные основные образовательные программы основного общего образования, учитывающие региональные особенности; модели образовательного процесса, учитывающие региональные особенности; модель системы оценки качества образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО; модель мониторинга введения ФГОС ООО в систему образования Комплект методических рекомендаций |

Критерии и показатели эффективности реализации проекта:

Оценка реализации проекта основывается на показателях научной, методической и социальной результативности.

Научная результативность определяется качественными характеристиками (актуальность, новизна, теоретическая значимость, эффективность предложений, готовность к внедрению) и количественными показателями (объем и уровень научных публикаций, участие ОУ в конкурсах, семинарах, конференциях).

Методическая результативность определяется численностью педагогов, включенных в экспериментальную деятельность, количественными показателями организации методической работы с педагогами области по теме проекта в различных формах (конференции, семинары, творческие отчёты, круглые столы, консультации, презентации и т.д.), реализацией обучения школьных команд.

Социальная результативность выражается в доступности инновационных продуктов педагогической общественности региона, широкой сети социального партнерства.

Организация и проведение эксперимента включает систему мониторинговых исследований за ходом его реализации:

- Численность учеников 5 классов, обучающихся по ФГОС ООО.

- Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности на одного обучающегося.

- Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с ФГОС ООО (в общей численности обучающихся по  ФГОС ООО).

- Доля педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации для работы по ФГОС ООО (в общей численности педагогических и управленческих кадров), в том числе:

-  управленческих кадров;

- учителей предметников основной школы;

- иных категорий педагогических работников.

- Уровень достижения предметных и метапредметных результатов.

- Уровень удовлетворенности качеством образовательных услуг со стороны родителей (законных представителей).

Перечень материалов, представляемых по окончании проекта, возможность их тиражирования и трансляции:

По окончании проекта будут представлены следующие материалы:

- пакет локальных нормативно-правовых актов и методические рекомендации по их разработке;

- методические рекомендации по организации ресурсного обеспечения образовательного процесса основной школы для перехода на работу по ФГОС ООО;

- основные образовательные программы, и методические рекомендации по их разработке;

- перечни учебников, соответствующих требованиям ФГОС ООО;

- варианты нелинейного расписания учебной и внеурочной деятельности и методические рекомендации по его созданию;

- методические рекомендации по организации внеурочной деятельности;

- методические рекомендации по созданию системы оценки качества основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО;

- методические рекомендации по введению новых государственных образовательных стандартов в практику работы образовательного учреждения.

Тиражирование и трансляция положительного опыта реализации проекта будет осуществляться через издание статей, докладов, на Интернет-ресурсах педагогических продуктов экспериментальной деятельности (пакет документов, программ, рекомендаций, обеспечивающий научно-методическое сопровождение процесса введения ФГОС ООО) и систему массовой методической работы.

Научные консультанты:

Проректор по научно-методической работы ВОИПКиПРО, доктор педагогических наук, профессор Обухова Людмила Александровна.

Главный научный сотрудник лаборатории методов оценки качества общего образования ВОИПКиПРО, доктор педагогических наук Анохина Галина Максимовна.

Научный руководитель: ведущий научный сотрудник лаборатории методов оценки качества общего образования ВОИПКиПРО, кандидат педагогических наук, Дендебер Игорь Анатольевич.

Руководитель инновационной площадки  от образовательного учреждения:  Зубков Александр Анатольевич

Протокол № 33

заседания Совета школы  от 14.02.2012 года

муниципального казенного  образовательного учреждения Бутурлиновская средняя общеобразовательная школа № 1 Бутурлиновского муниципального района Воронежской области

Присутствовали: члены Совета     школы                                                    
Председатель: Моклякова Л. И. председатель СШ
Секретарь: Кравцова Е.В. секретарь СШ

- Слушали: Моклякову Л.И. о наличии на заседании кворума, присутствуют 15 человек.
Предложение: считать заседание Совета  школы открытым.
Голосовали: "за" - 15 человек
                      "против" - нет
                      "воздержавшихся" - нет

- Слушали:  Моклякову Л.И. о вопросах повестки дня:

  - Участие в реализации проекта  по введению в образовательном учреждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.

  - О введении в образовательном учреждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования с 1 сентября 2012 года.

Предложение: утвердить повестку дня.
      Голосовали: "за" - 15 человек
                           "против" - нет
                           "воздержавшихся" – нет

По вопросам  повестки дня слушали  директора школы Зубкова А.А. Он  довел до сведения членов Совета школы информацию о том, что в МКОУ Бутурлиновская СОШ № 1  планирует принять участие в реализации проекта по введению ФГОС ООО и с 1 сентября 2012 года начать обучение по  новым стандартам  обучающихся 5 классов.

Школа  по  основным  критериям соответствует требованиям к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений: является базовой, опорной школой, работающей в инновационном режиме по различным направлениям деятельности школы, достаточно материально оснащена, имеет компетентный квалифицированный кадровый состав. Поэтому, школа может осуществлять обучение школьников по  ФГОС ООО.

Предложение: Одобрить участие в реализации проекта по введению Федерального Государственного стандарта  основного общего образования в МКОУ Бутурлиновская СОШ № 1  и с 1 сентября 2012 г.

Голосовали: "за" - 15 человек ;    "против" – нет                      "воздержавшихся" – нет

Председатель заседания  совета   школы__________ /Л.И. Моклякова/
                                                                      Секретарь __________ /Е.В. Кравцова /

Календарный план реализации проекта по внедрению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 2012-2013 учебном году

| Направления мероприятий | Мероприятия | Результат | Сроки | Ответствен-ные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка нормативной правовой базы ОУ к введению и реализации ФГОС ООО | Заседание органа государственно-общественного управления совета школы о введении в образовательном учреждении ФГОС ООО. | Протокол заседания Совета школы № 33 от 14.02. 2012 | Февраль 2012 | А.А. Зубков |
|  | Создание в общеобразовательном учреждении рабочей группы (координационного совета) по введению ФГОС ООО. | Приказ ПР №22 п.1 от 22.02 2012«О создании координационного совета по введению ФГОС ООО» , ПР №22 п2 от 22.02 2012 «Об утверждении Положения о рабочей группе» | февраль 2012 | А.А. Зубков |
|  | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. | http://www.buturlinovskaya-schkola1.narod.ru | По мере накопления материалов | Н.В. Полунина М.В. Шапошников |
|  | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения. | Протокол(ы) заседания(й) органов, на которых рассматривались вопросы внесения изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения, приказ о внесении изменений в Устав, Устав с внесёнными дополнениями и изменениями, заверенный учредителем. | Июль- август 2012 | А.А. Зубков |
|  | Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования муниципальным казенным образовательным учреждением | Приказ об утверждении формы договора о предоставлении общего образования муниципальными образовательными учреждениями. | июль 2012 | А.А. Зубков Н.В. Полунина В.В. Левченко |
|  | Внесение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных. | Протокол(ы) заседания(й) органов, на которых рассматривались вопросы внесения изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации», приказ о внесении изменений в Положение, Положение с указанием изменений и дополнений(указать реквизиты и наименование документов) | Июнь-июль 2012 | Н.В. Полунина |
|  | Издание приказов по общеобразовательному учреждению: | Приказы | Март-август 2012 | А.А. Зубков Н.В. Полунина О.Н. Кузнецова В.В. Левченко |
|  | О переходе ОУ на обучение по ФГОС ООО; |  |  |  |
|  | Об утверждении образовательной программы на 201--201- уч. год |  |  |  |
|  | Об утверждении годового календарного учебного графика; |  |  |  |
|  | Об утверждении учебного плана; |  |  |  |
|  | Об утверждении программы внеурочной деятельности; |  |  |  |
|  | О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС ООО; |  |  |  |
|  | О внесении изменений в должностные инструкции учителя основной школы, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС ООО, психолога, педагога дополнительного образования и т.д. |  |  |  |
|  | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры общеобразовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности образовательного процесса (например, положения о культурно - досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре и др.). | Приказ об утверждении локальных актов, перечень локальных актов, локальные акты (указываются реквизиты и наименование) | Апрель- июнь 2012 | А.А. Зубков Н.В. Полунина В.В. Левченко Т.В. Лелекова |
| Разработка ООП ООО образовательного учреждения | Разработка целевого раздела: |  |  |  |
|  | пояснительная записка; | Протокол заседания рабочей группы об утверждении пояснительной записки; пояснительная записка. | Апрель 2012 | Рабочая группа |
|  | планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования; | Протокол заседания рабочей группы об утверждении планируемых результатов освоения ООП; документ «Планируемые результаты освоения ООП». | Апрель 2012 | Рабочая группа |
|  | система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО | Протокол заседания рабочей группы об утверждении системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы; документ «Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО». | Май 2012 | Рабочая группа |
|  | Разработка содержательного раздела: |  |  |  |
|  | программа развития универсальных учебных действий (УУД) | Протокол заседания рабочей группы об утверждении программы формирования УУД; программа формирования УУД. | Апрель 2012 | Рабочая группа |
|  | программы учебных предметов, курсов: | Протоколы заседаний рабочей группы об утверждении программ учебных предметов, курсов; программы по каждому учебному предмету. | Май-август 2012 | Рабочая группа |
|  | русский язык |  |  |  |
|  | литература |  |  |  |
|  | математика |  |  |  |
|  | иностранный язык |  |  |  |
|  | информатика и ИКТ |  |  |  |
|  | история |  |  |  |
|  | обществознание |  |  |  |
|  | география |  |  |  |
|  | природоведение |  |  |  |
|  | физика |  |  |  |
|  | химия |  |  |  |
|  | биология |  |  |  |
|  | искусство (музыка и ИЗО) |  |  |  |
|  | технология |  |  |  |
|  | основы безопасности жизнедеятельности |  |  |  |
|  | физическая культура |  |  |  |
|  | Разработка программы воспитания и социализации: | Протокол заседания рабочей группы об утверждении программы воспитания и социализации. Программа воспитания и социализации | Май-август 2012 | Рабочая группа |
|  | программа коррекционной работы; | Протокол заседания рабочей группы об утверждении программы коррекционной работы; программа коррекционной работы. | Май 2012 | Рабочая группа |
|  | Разработка организационного раздела: |  | Август 2012 | Н.В. Полунина |
|  | учебный план основного общего образования (5-ый класс ); | Протокол заседания рабочей группы об утверждении учебного плана; учебный план. | Август 2012 | Н.В. Полунина |
|  | система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями стандарта; | Протокол заседания рабочей группы об утверждении системы условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями стандарта | Август 2012 | Рабочая группа |
|  | План внеурочной деятельности | Утвержденный план внеурочной деятельности | Август 2012 | О.Н. Кузнецова |
|  | Утверждение основной образовательной программы основного общего образования общеобразовательного учреждения на заседании педагогического совета. | Протокол (выписка из протокола) заседания педагогического совета. Приказ об утверждении основной образовательной программы основного общего образования ОУ. | Август 2012 | А.А. Зубков |
| Обеспечение соответствия должностных инструкций работников ОУ нормативным требованиям | Разработка должностных инструкций работников ОУ с учетом ФГОС ООО и Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. | Приказ об утверждении новых должностных инструкций. | Август 2012 | Н.В. Полунина В.В. Левченко О.Н. Кузнецова |
| Обеспечение учебниками и учебно- методическими пособиями для реализации ФГОС ООО | Формирование заявки на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в соответствии с федеральным перечнем. | Приказ об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, перечень УМК. | Апрель 2012 | Т.В. Лелекова |
|  | Обеспеченность ОУ учебниками в соответствии с ФГОС ООО. | Информация об обеспеченности учебниками с указанием % обеспеченности по каждому предмету учебного плана. | Июль 2012 | Т.В. Лелекова |
| Формирование модели организации образовательного процесса с учетом внеурочной деятельности | Определение оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающей вариативность внеурочной деятельности обучающихся. | Описание модели организации образовательного процесса. | Август 2012 | Рабочая группа Н.В. Полунина |
|  | Определение оптимальной модели организации внеурочной деятельности обучающихся. | Описание модели организации внеурочной деятельности. | Август 2012 | Рабочая группа О.Н. Кузнецова |
| Включение в план методической работы вопросов введения ФГОС ООО | Разработка плана (раздела плана) методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО. | Приказ об утверждении плана методической работы. План методической работы (раздел плана, в части сопровождения введения ФГОС ООО). | Июнь 2012 | О.Ю. Искра |
| Повышение квалификации учителей начальных классов | Составление плана-графика повышения квалификации учителей основной школы (по мере введения ФГОС ООО). | Приказ № 51 от 24.04.12 «Об утверждении плана-графика повышения квалификации, план-график». Информационная справка с указанием доли учителей, прошедших повышение квалификации по вопросам введения ФГОС ООО на 01.09.2012 г. | Апрель 2012 | Н.В. Полунина |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО | Обеспечение финансовых условий реализации ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО. | Информация о нормативах финансирования ОУ, объеме привлеченных дополнительных финансовых средств (с указанием источника финансирования) для обеспечения реализации ООП ООО, заверенная учредителем. (План объема финансирования) | Июнь-август 2012 | А.А. Зубков |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО | Оснащённость общеобразовательного учреждения в соответствии с требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | Информация об оснащённости общеобразовательного учреждения, план мероприятий по устранению выявленных недостатков. | Сентябрь 2012 | А.А. Зубков В.В. Левченко |
|  | Соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Информация о соответствии, план мероприятий по устранению выявленных несоответствий. | Ноябрь 2012 | А.А. Зубков В.В. Левченко |
|  | Укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО. | Информация об укомплектованности библиотеки, с указанием доли обеспеченности предметов учебного плана ООП ООО. | Июль 2012 | Т.В. Лелекова |
|  | Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Перечень доступных и используемых ЭОР. | Сентябрь 2012 | Н.В. Полунина М.В. Шапошников |
|  | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | Информация о системе ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. | В течении года | Н.В. Полунина М.В. Шапошников |
|  | Наличие локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры общеобразовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности образовательного процесса (например, положения о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре и др.). | Приказ об утверждении локальных актов, перечень локальных актов, локальные акты. | Август 2012 | А.А. Зубков Н.В. Полунина В.В. Левченко |
| Организационное обеспечение введения ФГОС ООО | Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур общеобразовательного учреждения по подготовке и введению ФГОС ООО. | Договоры о сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта и др. | Август 2012 | А.А. Зубков О.Н. Кузнецова |
|  | Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся начальной ступени общего образования и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность. | Пакет методик для проведения диагностики в общеобразовательном учреждении. Диагностические материалы (анкеты, опросники и пр.), рекомендации для специалистов (педагогов-психологов, социальных педагогов) для проведения стартовой диагностики в 5-х классах в 2012-2013 уч. г. | Апрель, Октябрь 2012 | Е.В. Кравцова. Классные руководители |
|  | Проведение анкетирования по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана. | Информационная справка по результатам анкетирования. | Август 2012 | Н.В. Полунина Классные руководители |
|  | Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО. Проведение анкетирования. | Диагностический инструментарий. Информационная справка по результатам анкетирования, план мероприятий по устранению выявленных проблем. | Ноябрь 2012 Март 2013 | Н.В. Полунина О.Ю. Искра |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ООО | Информирование участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения ФГОС ООО. | Протоколы родительских собраний, конференций, заседаний органа государственно-общественного управления, на которых происходило информирование родительской общественности. Публикации в СМИ. | Май 2012 | Административно- управленческий персонал, классные руководители |
|  | Использование информационных ресурсов общеобразовательного учреждения (сайт, Интернет-страничка и т.д.) для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией ООП. | Перечень видов используемых информационных ресурсов ОУ с указанием электронных адресов. | Май 2012 | М.В. Шапошников |
|  | Изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам введения новых стандартов. Проведение анкетирования на родительских собраниях. | Протоколы родительских собраний. Информация по результатам анкетирования с указанием доли родителей, охваченных анкетированием и долей родителей, настроенных позитивно, негативно и нейтрально. | Август 2012 Март 2013 | Классные руководители М.В. Шапошников |
|  | Наличие в Публичном докладе общеобразовательного учреждения раздела, содержащего информацию о ходе введения ФГОС ООО. | Адрес страницы сайта, на которой размещен Публичный доклад общеобразовательного учреждения. | Август 2012 | А.А. Зубков М.В. Шапошников |

Конец формы