Рассмотрено на  педагогическом совете       	 « Утверждаю»

Протокол №  9 от   12 апреля 2010г.        		Директор

МОУ Бутурлиновской СОШ № 1

_____________А.А.Зубков

Приказ № 28 §7 от21 апреля 2010 г.

ПЛАН-ГРАФИК ВВЕДЕНИЯ ФГОС НОО

В МОУ БУТУРЛИНОВСКАЯ СОШ № 1.

1.Создание нормативного обеспечения введения ФГОС

| № п/п | Мероприятия | Срок | Формальные показатели | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и утверждение Положения о Совете школы по введению ФГОС НОО | Апрель 2010 | Положение о Совете школы по введению ФГОС НОО | Председатель Совета школы Моклякова Л.И.., директор школы Зубков А.А. |
| 2 | Разработка и утверждение плана введения ФГОС начального общего образования | Апрель 2010 | Наличие плана | Совет школы по введению ФГОС НОО |
| 3 | Издание приказа по школе « О создании рабочей группы по введению ФГОС НОО» | Апрель 2010 | Приказ по школе | Директор школы Зубков А.А. |
| 4 | Принятие решения Совета школы | Апрель 2010 | Протокол заседания Совета школы | Председатель Совета Школы Моклякова Л.И. |
| 5 | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования ( из федерального перечня) | Май 2010 | Список учебников в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 24.12.2010 г. «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и и6меющих государственную аккредитацию, на 2011/2012 учебный год. | Заведующая библиотекой Лелекова Т.В.., руководитель МО Шелеповская Н.Н. |
| 5 | Разработка образовательной программы начального общего образования школы и утверждение данной программы | Октябрь 2010 - июнь 2011 | Наличие образовательной программы начального общего образования | Рабочая группа разработке образовательной программы |
| 5.1 | Работа над пояснительной запиской ООП НОО | Октябрь- ноябрь 2010 | Наличие программного документа | Рабочая группа разработке образовательной программы |
| 5.2 | Работа над планируемыми результами освоения обучающимися ООП НОО. | Ноябрь – декабрь 2010 | Наличие программного документа | Рабочая группа разработке образовательной программы |
| 5.3 | Разработка системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО | Январь 2011 | Наличие программного документа | Рабочая группа разработке образовательной программы |
| 5.4 | Разработка программы формирования универсальных учебных действий обучающихся | Февраль 2011 | Наличие программного документа | Рабочая группа разработке образовательной программы |
| 5.5 | Разработка программы отдельных учебных предметов, курсов. | Март – апрель 2011 | Наличие программного документа | Рабочая группа разработке образовательной программы |
| 5.6 | Разработка программы духовно- нравственного развития, воспитания обучающихся | Апрель- май 2011 | Наличие программного документа | Рабочая группа разработке образовательной программы |
| 5.7 | Разработка программы формирования экологической культуры, культуры здорового образа жизни. | Апрель - май 2011 | Наличие программного документа | Рабочая группа разработке образовательной программы |
| 5.8 | Разработка программы коррекционной работы | Май 2011 | Наличие программного документа | Рабочая группа разработке образовательной программы |
| 5.9 | Разработка плана внеурочной деятельности | Май 2011 | Наличие программного документа | Рабочая группа разработке образовательной программы |
| 5.10 | Разработка учебного плана начального общего образования | Июнь 2011 | Наличие программного документа | Рабочая группа разработке образовательной программы |
| 11 | Приведение в соответствие УМК для НОО федеральным перечням | Март-май 2011 | Заявка на учебники | Рабочая группа по введению ФГОС, заведующая библиотекой Лелекова Т.В.. |
| 12 | Разработка модели договора между родителями и школой, закрепляющий права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС | Май 2011 | Модель договора | Совет школы, Совет по введению ФГОС, Рабочая группа по введению ФГОС |
| 13 | Разработка проекта внесения изменений в Устав ОУ | Май 2011 | Проект изменений | Совет школы, Совет по введению ФГОС, Рабочая группа по введению ФГОС |
| 14 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно- квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ | Август 2011 | Должностные инструкции | Совет школы, Совет по введению ФГОС, Рабочая группа по введению ФГОС |
| 15 | Заключение договоров о сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования | Август – сентябрь 2011 | Договора о сотрудничестве | Директор школы Зубков А.А. |

- Финансово-экономическое обеспечение

| № п/п | Мероприятия | Срок | Формальные показатели | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | Август 2011 | Наличие дополнительных соглашений | Директор, заместители директора по УВР, ВР, АХЧ |
|  | Привлечение для финансирования деятельности дополнительных средств из внебюджетных источников | В течение года | Поступление дополнительных финансовых средств | Заместители директора по УВР, ВР, АХЧ . Совет школы |
|  | Использование средств бюджета для реализации требований ФГОС | В течение года | Приобретение материально- технических средств в соответствии с требованиями к условиям реализации ФГОС | Директор . Заместители директора по УВР, ВР, АХЧ. |

- Организационное обеспечение введения ФГОС

| № п/п | Мероприятия | Срок | Формальные показатели | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание Совета по введению ФГОС НОО | Апрель 2010 | Положение о Совете школы по введению ФГОС НОО | Председатель Совета школы Моклякова Л.И.., директор школы Зубков А.А. |
|  | Создание рабочей группы по введению ФГОС НОО | Апрель 2010 | Приказ по школе | Директор Зубков А.А. |
|  | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования | В течение 2010-2011 | Система работы по данному направлению | Заместители директора по УВР, ВР. Методические объединения школы |

4.Создание информационного обеспечения введения ФГОС

| № п/п | Мероприятия | Срок | Формальные показатели | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарт. Проведение собрания родителей будущих первоклассников «Особенности обучения по новому ФГОС». Проведение собрания родителей первоклассников. | Май 2011 | Знание родителями основных положений ФГОС | Заместители директора по УВР, ВР. Рабочая группа по введению ФГОС Совет школы по введению ФГОС |
|  | Размещение информации порядке и ходе проведения апробации ФГОС на сайте школы. | В течение года | Наличие информации на сайте школы | Заместители директора по УВР, ВР. Рабочая группа по введению ФГОС |
|  | Изготовление буклетов «Новый ФГОС». | Май 2011 | Наличие буклетов | Рабочая группа по введению ФГОС |
|  | Изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов образования Анкетирование родителей обучающихся 1-х классов | Май -сентябрь 2011 |  | Рабочая группа по введению ФГОС |

5. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС

| № п/п | Мероприятия | Срок | Формальные показатели | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Определения уровня готовности педагогов к реализации ФГОС (анкетирование, собеседование) | Май –август 2011 | Уровень готовности педагогов к реализации ФГОС | Совет школы по введению ФГОС НОО |
|  | Разработка плана внутришкольного повышения квалификации по проблемам введения ФГОС начального общего образования | Сентябрь 2011 | Наличие внутришкольного плана повышения квалификации | Директор, заместители директора по УВР, ВР. |

- Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС

| № п/п | Мероприятия | Срок | Формальные показатели | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выявление материально-технических условий школы при переходе на ФГОС | Май 2011 | Наличие протоколов | Директор, заместители директора по УВР, ВР, АХЧ. |
|  | Проведение оценки условий обучения в ОУ согласно разделу «Гигиеническая оценка условий реализации общеобразовательных стандартов в начальной школе | Май 2011 | Наличие протоколов оценки | Директор, заместители директора по УВР, ВР, АХЧ. |
|  | Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями нового ФСОГ | Май 2011 | Наличие плана | Директор, заместители директора по УВР, ВР, АХЧ. Рабочая группа по введению ФГОС |
|  | Укомплектование печатными изданиями и обеспечение доступа к ОЭР по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО | Июнь-август 2011 |  | Директор, заместители директора по УВР, ВР, АХЧ. |